Подпроект  № 1

Обновление содержания педагогического образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО

Цель: удовлетворение потребностей рынка труда северных территорий     Свердловской области в современных педагогических кадрах, способных работать в изменяющихся условиях с учетом государственной политики в области образования.

Задачи:

- Развитие содержания образования и педагогических технологий в соответствии с требованиями ФГОС СПО;

- Расширение спектра образовательных услуг и перечня образовательных программ;

- Информатизация образовательной среды колледжа;

- Включение в инновационную деятельность в качестве экспериментальной площадки УрГПУ по разработке содержательной модели прикладного бакалавриата педагогического образования;

- Развитие воспитательного потенциала деятельности колледжа.

Прогнозируемый результат - обеспеченность образовательных учреждений северных территорий Свердловской области мобильными, конкурентоспособными специалистами, владеющими современным содержанием образования, новыми ИКТ, обладающими профессиональными компетенциями и социально значимыми качествами личности.

Обновления содержания педагогического образования является сложным, многоплановым процессом.

Введения ФГОС СПО требует системы научного и методического сопровождения, включает в себя поэтапную реализацию взаимосвязи мероприятий. Назначение данной системы – обеспечить координацию действий всех организаторов и участников организации введения Стандарта, наличие между ними постоянной прямой и обратной связи. При этом первоочередное внимание следует уделить освоению и внедрению современных образовательных технологий как условие обеспечения соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника.

В связи с обновлением перечня специальностей СПО (исключение специальностей, направленных на подготовку специалистов основного общего образования), а также с учетом изменения потребностей рынка труда, социально-экономических условий функционирования и развития колледжа возможно при расширении спектра образовательных услуг и перечня образовательных программ.

Введение новых образовательных программ требует переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров. Кроме того, включение в инновационную деятельность в качестве экспериментальной площадки УрГПУ по разработке содержательной модели прикладного бакалавриата педагогического образования позволит обеспечить дальнейшее развитие образовательного учреждения, в том числе и по переходу в новый статус (при необходимости).

Особое значение может иметь организация профориентационной работы с потенциальными абитуриентами, учащимися ОУ северных территорий. Современный уровень воспитанности выпускников школ свидетельствует о необходимости усиления воспитательной работы с будущими  педагогами. Первостепенное внимание следует уделить развитию духовно-нравственного потенциала специалистов нового поколения.

Обучение в современном профессиональном образовательном учреждении требует создания единой информационно-образовательной среды как условия ресурсного обеспечения образовательной деятельности.

Проект «Обновление содержания педагогического образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО» представляет собой комплекс взаимосвязанных между собой по ресурсам и срокам содержательных линий:

- развитие содержания образования и педагогических технологий в соответствие с требованиями  ФГОС СПО;
- расширение спектра образовательных услуг и перечня образовательных программ;
- информатизация образовательной среды колледжа;
- развитие деятельности колледжа.

При планировании мероприятий проекта учитываются основные риски, к которым можно отнести:

- Стагнация деятельности образовательного учреждения.

- Недостаточный уровень оснащенности образовательного процесса информационными ресурсами.

- Недостаточный уровень владения педагогами ИКТ и модульной технологией обучения.

- Неготовность обучающихся к получению образования в новых условиях.

- Высвобождение (неполная учебная нагрузка) педагогических кадров.

- Снижение воспитательного потенциала выпускников.

| Содержательные линии | Содержание деятельности по данному направлению | Сроки реализации | Ответственные, участники взаимодействия | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие содержания образования и педагогических технологий в соответствии с требованиями ФГОС | 1. Изучение ФГОС СПО по специальностям, реализуемым в колледже | 2010-2011 учебный год | Заместитель директора по РСО и НМР, педагогический коллектив | Владение содержанием ФГОС СПО; понимание на уровне каждого педагога сущности и назначения стандарта как нормы исполнения правового акта |
|  | 2. Коррекция системы нормативных условий, обеспечивающих введение требований ФГОС СПО (учебный план, график учебного процесса и др.) | 2011 год | Директор, заместители директора, заведующая педагогической практикой, заведующая отделением | Соответствие системы нормативных условий, обеспечивающих введение ФГОС СПО требованиям |
|  | 3. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам сопровождения введения и реализации ФГОС СПО 4. Переподготовка педагогических кадров по направлениям магистратуры | В течение всего периода 2011-2013 годы | Директор, заместители директора; ИРО, РРЦ РПО Директор, заместитель директора по РСО и НМР, УрГПУ | Профессиональная и методическая компетентность и готовность педагогических и руководящих работников к введению и реализации ФГОС СПО (наличие качественных кадровых условий реализации ФГОС) Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических кадров, готовность к работе в инновационном режиме |
|  | 5.Переподготовка педагогических кадров по дополнительным образовательным программам ВПО «Преподаватель высшей школы», «Современный образовательный менеджмент» | 2011-2012 годы | Директор, заместитель директора по РСО и НМР, УрГПУ |  |
|  | - Научно-методическое сопровождение проектирования и реализации рабочих учебных программ | В течение всего периода | Заместитель директора по РСО и НМР, специалисты ИМЦ; ИРО, РРЦ РПО, ПРЦ, МОСО | Соответствие программно-методического обеспечения ФГОС СПО требованиям |
|  | 7. Приобретение примерных программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов | 2011 год | Директор, заместители директора, специалисты ИМЦ | Наличие комплекта примерных программ |
|  | 8. Создание инновационных проектных групп по разработке рабочих программ по профессиональным модулям и междисциплинарным курсам | 2011 год | Заместители директора, специалисты ИМЦ, руководители МО, преподаватели | Объединения педагогов, мотивационно и содержательно готовых к проектировочной деятельности; умение работать в команде на этапе проектирования содержания образования |
|  | 9. Разработка рабочих учебных программ по дисциплинам, профессиональным модулям, междисциплинарным курсам | 2011-2012 годы | Руководители МО, преподаватели колледжа | Наличие комплекта рабочих учебных программ по реализуемым специальностям |
|  | 10. Экспертное сопровождение деятельности педагогов по реализации рабочих учебных программ | В течение всего периода | Администрация колледжа, представители работодателей, ИРО, РРЦ РПО | Своевременный анализ и корректировка содержания РУП |
|  | 11. Разработка и пополнение УМК по дисциплинам, профессиональным модулям, междисциплинарным курсам в соответствии с новыми требованиями | В течение всего периода | Руководители МО, члены РГ, преподаватели | Современные УМК, обеспечивающие качественную подготовку специалистов |
|  | 12. Корректировка системы оценивания индивидуальных образовательных достижений выпускников | 2011-2012 учебный год | Заместители директора, специалисты ИМЦ, руководители МО, руководители РГ, преподаватели | Система оценивания, позволяющая осуществлять экспертизу уровня и качества подготовки выпускников в соответствии с требованиями ФГОС |
|  | 13. Разработка и корректировка фонда оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС СПО | 2011-2013 годы | Заместители директора, руководители МО, руководители РГ, преподаватели | Обновленный фонд оценочных средств, позволяющий осуществлять экспертизу уровня и качества подготовки выпускников в соответствии с требованиями ФГОС |
|  | 14. Изучение и использование в подготовке студентов Федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 2010-2011 учебный год; в течение всего периода | Зам. директора по РСО и НМР, руководители МО, преподаватели | Подготовка специалистов в соответствии с современными требованиями |
|  | 15. Изучение и использование в подготовке студентов Федерального государственного образовательного стандарта начального, основного и среднего общего образования, ФГТ к структуре ООПДО, ФГТ к условиям реализации ООПДО | 2010-2011 учебный год; в течение всего периода | Зам. директора по РСО и НМР, руководители МО, преподаватели | Подготовка специалистов в соответствии с современными требованиями |
|  | 16. Сопровождение реализации современных ИКТ в образовательном процессе | В течение всего периода | Специалисты ИМЦ, преподаватели информатики, педагоги | Оптимизация образовательного процесса; обеспечение современного уровня подготовки специалиста, владеющего ИКТ; повышение качества профессионального (педагогического) образования |
|  | 17. Развитие системы сопровождения Портфолио индивидуальных образовательных достижений студентов | В течение всего периода | Заместители директора, специалисты ИМЦ, руководители МО | Портфолио выпускника как показатель его профессионального развития и потенциал для дальнейшей педагогической деятельности |
|  | 18. Научно-методическое сопровождение деятельности педагогов по реализации современных педагогических технологий в образовательном процессе | В течение всего периода | Заместители директора, специалисты ИМЦ, руководители МО, | Образовательный процесс, технологически адекватный подходу к профессиональному образованию, основанному на компетенциях; повышение качества подготовки будущих педагогов |
|  | 19. Включение в инновационную деятельность в качестве экспериментальной площадки УрГПУ по разработке содержательной модели прикладного бакалавриата | 2014 год | Директор, заместители директора, руководители инновационных проектных групп | Готовность педагогического колледжа к деятельности в инновационном режиме в соответствии с обновленным законодательством (Закон РФ «Об образовании») |

| Содержательные линии | Содержание деятельности | Сроки реализации | Ответственные, участники взаимодействия | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Расширение спектра образовательных услуг | - Внедрение новых специальностей 1.Проведение маркетинговых исследований о потребностях ОУ Северного региона Свердловской области в педагогических кадрах по специальностям: 050712 «Коррекционная педагогика в начальном образовании»; 050130 «Музыкальное образование», 050141 «Физическая культура», 050710 «Специальное дошкольное образование», 050139 «Изобразительная деятельность и черчение» и органов социальной защиты населения в кадрах по специальности 040401 «Социальная работа» | IVкв.2010 г. | Зав ИМЦ, Зам. директора по РСО | Наличие информации о востребованности новых специальностей |
|  | 2.Создание комплекса условий для подготовки к прохождению процедуры лицензирования по специальностям: 050712 «Коррекционная педагогика в начальном образовании»; 050130 «Музыкальное образование», 050141 «Физическая культура», 050710 «Специальное дошкольное образование», 050139 «Изобразительная деятельность и черчение», 040401 «Социальная работа» | 2 квартал 2011 года | Директор, Зам. директора, Зав. ИМЦ, Руководители структурных подразделений | Наличие лицензии на ведение образовательной деятельности по новым специальностям |
|  | 3. Реализация дополнительной образовательной программы социально-педагогической направленности | 2011-2012 год | Директор, руководитель структурного подразделения детский сад «Солнышко» | Удовлетворение потребностей населения, психолого-педагогическое сопровождение и консультирование семей, имеющих детей |
|  | III. Возобновление деятельности «Школа будущего педагога» 1.Разработка нормативного, организационного, информационного, методического обеспечения деятельности «Школа будущего педагога» | 2011/2012 учебный год | Директор, Зам. директора, Зав. ИМЦ, Руководители структурных подразделений | Готовность пакета документов к лицензированию деятельности «Школы будущего педагога» |
|  | 2. Прохождение процедуры лицензирования на право ведения деятельности «Школы будущего педагога» | 2011/2012 учебный год | Директор, Зам. директора | Наличие лицензии |
|  | 3. Организация деятельности «Школы будущего педагога» | 2012/2013 учебный год | Директор школу будущего педагога | Подготовка резерва абитуриентов в решении проблемы доколледжной подготовки |
| 3. Информатизация образовательной среды колледжа как условие развития профессионально направленной информационной компетентности субъектов образовательного процесса | - 1. Обеспечение всех учебных кабинетов компьютерами и необходимым информационным обеспечением | 2011/2012 учебный год | Директор, Зам. директора по АХР, Гл. бухгалтер | Развитие технической основы и информационного обеспечения |
|  | - Внедрение программы 1С: Колледж 2. Формирование локальной сети; 3.Автоматизация деятельности структурных подразделений СПК; | 2011/2012 учебный год в течение года 2013 год | Инженер-программист; Зам. директора по АХР, Гл. бухгалтер; Специалисты ИМЦ | Автоматизация учебного заведения |
|  | - Создание педагогами методических материалов, компьютерных тестов, контрольных заданий; - Использование преподавателями и студентами ресурсов сети Интернет; - Создание системы электронного тестирования; - Организация системы информационно-методического сопровождения учебного процесса | 2011-2015 годы 2010-2015 годы 2012-2015 годы 2011-2015 годы | Педагоги Педагоги, Студенты Специалисты ИМЦ | Организация учебного процесса с применением ИКТ |
|  | - Реконструкция сайта колледжа | 2011-2012 учебный год | Специалисты ИМБЦ | Современный действующий сайт СПК; открытость и прозрачность деятельности колледжа; публичный характер представления результатов деятельности колледжа; мобильность в предоставлении информационных услуг субъектам образовательного процесса |
|  | 1.Вхождение в сетевое педагогическое сообщество; 2.Участие в сетевых педагогических форумах, Интернет- конференциях. | 2011-2015 годы 2011-2015 годы | Специалисты ИМЦ, педагоги, Зам. директора по РСО и НМР | Оптимизация деятельности педагогов СПК |
|  | 1.Повышение квалификации преподавателей информатики, специалистов ИМЦ. 2.Овладение педагогами технологией создания и использования в учебном процесса электронных пособий. 3.Конкурс электронных пособий 4.Внедрение дистанционных курсов повышения квалификации для северных территорий. 5.Внедрение дистанционных форм организации образовательной деятельности студентов и педагогов (конкурсы, олимпиады, конференции) | 2011год 2011-2012 годы 2012год 2012-2014 годы 2013-2015 годы | Специалисты ИМЦ, ИРО Зам. директора по РСО и НМР | Качественная работа высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональной мобильности в условиях информатизации общества |
| 4.Развитие воспитательного потенциала деятельности колледжа | 1.Ознакомление с историей колледжа | 1-ый год обучения студентов | Руководитель музея, Кураторы, Педагог-организатор, Актив музея (студенты старших курсов) | Знание студентами истории колледжа, использование этих знаний в профессиональной деят ельности |
|  | 2.Знакомство с педагогическими династиями педагогов и студентов | 1-ый год обучения студентов | Специалисты ИМЦ, Педагоги, Кураторы, Студенты | Информация о педагогических династиях колледжа, оформленная в виде сборника (ежегодное пополнение), мультимедийных презентаций, альбомов и т.п. |
|  | 3.Возрождение, поддержание и внедрение новых традиций колледжа | В теч. всего периода обучения студентов | Преподаватели, Студенческий совет | Формирование и развитие профессиональных ценностных ориентаций, чувства сопричастности к истории колледжа |
|  | 4.Сотрудничество с библиотекой колледжа | В теч. всего периода обучения студентов | Сотрудники библиотеки, Педагоги, Кураторы, Студенты | Активное использование возможностей библиотечного фонда, участие в мероприятиях на базе библиотеки. Расширение кругозора, повышение общей культуры |
|  | 5.Разработка групповых воспитательных проектов | Ежегодно | Кураторы, Студенты | Реализация групповых проектов. Повышение уровня воспитанности у студентов. Формирование деловой культуры (навыки совместного взаимодействия, планирования, достижения цели) |
|  | 6.Профилактика вредных привычек, поддержание и пропаганда здорового образа жизни | В теч. всего периода обучения студентов | Педагог-организатор, Преподаватели, Студенческий совет, Кураторы, Студенты | Здоровый образ жизни как ценность. |
|  | 7.Развитие студенческого соуправления и самоуправления | В теч. всего периода обучения студентов | Педагог-организатор, Студенческий совет | Создание сплоченного организованного коллектива, сформированные навыки и привычки ответственно выполнять свои обязанности |
|  | 8.Организация воспитательных акций | В теч. всего периода обучения студентов | Педагог-организатор, Кураторы, Студенты | Повышение уровня воспитанности студентов, формирование активной жизненной позиции |
|  | 9.Сотрудничество с общежитием колледжа | В теч. всего периода обучения студентов | Воспитатели общежития, Совет общежития, Психолог, Преподаватели, Кураторы, Студенты, проживающие в общежитии | Организация активного досуга студентов, проживающих в общежитии |
|  | 10.Организация работы кружков, секций, клубов, факультативов | В течение учебного года | Зам.директора по УПВР, Руководители кружков, Секций, Клубов, Факультативов, Студенты | Удовлетворение дополнительных образовательных потребностей студентов. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг. |
|  | 11.Взаимодействие с психологом колледжа | В теч. всего периода обучения студентов 1-ый год обучения 2-ой год обучения 3-ий год обучения | Психолог, Студенты, Кураторы | Психологической сопровождение воспитательной деятельности кураторов Успешная адаптация студентов 1 курса Личностный рост студентов 2 курса Профессиональное становление студентов 3 курса |
|  | 12.Разработка дресс-кода для студентов | В теч. всего периода обучения студентов | Студенческий совет, Кураторы, Студенты | Внедрение дресс-кода для студентов. Формирование имиджа будущих педагогов. |