**Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности**

**для инвалидов объектов и услуг в ГБПОУ СО «Северный педагогический колледж» («дорожная карта»)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы  |
| 1. | Внесение изменений в локальные нормативные акты в части включения требований к обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг  | Распорядительная документация | ЮрисконсультЗаместители,руководители структурных подразделений | Сентябрь 2016 | Повышение уровня доступности и качества предоставляемых услуг |
| 2. | Разработка локальных нормативных актов, регулирующих требования к обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг | Распорядительная документация | ЮрисконсультЗаместители,руководители структурных подразделений | Декабрь 2016 | Повышение уровня доступности и качества предоставляемых услуг |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, транспортных средств, связи и информации  |
|  | Реализация мероприятий по созданию физической и информационной доступности физкультурных и спортивных сооружений, залов, площадок в государственных образовательных организациях Свердловской области | Проведение работ по адаптации сайта СПК для слабовидящих | зав. отделением дистанционного обучения, зав. ИМБЦ, программист  | до 01.06.2016 | Создание физической и информационной доступности физкультурных и спортивных сооружений, залов, площадок |
| Добавление раздела «Условия доступности и профессионального образования и обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ» на сайт колледжа  | зав. отделением дистанционного обучения, зав. ИМБЦ, программист | до 01.06.2016 |
| 1. Провести самообследование действующих зданий, помещений по условиям доступности с оформлением заключения комиссии. | Распоряжение ГБПОУ СО «Северный педагогический колледж» от 15.01.2016г. № 2 | Заместитель директорапо АиФХР | 2016 год | Уточнение плана мероприятий по созданию условий доступности объекта для МГН |
| 2. Внести изменения в паспорта доступности после проведенного обследования (после проведения ремонтных работ, закупки оборудования) | Распоряжение ГБПОУ СО «Северный педагогический колледж» от 15.01.2016г. № 2 | Заместитель директорапо АиФХР | По мере выполнения работ |
| 3. Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ | Распоряжение ГБПОУ СО «Северный педагогический колледж» от 15.01.2016г. № 2 | Заместитель директорапо АиФХР | До 31.12.2016г. | Планирование бюджетного финансирования |
| 4. Подготовка финансово-экономического обоснования, необходимого для поэтапного выполнения работ по адаптации приоритетных объектов в целях создания доступности для инвалидов |  | Главный бухгалтерЗаместитель директорапо АиФХР | 2017 год -2018 год | Рациональное расходование финансовых средств, уточнение объемов расходов |
| 5. Организация и проведение ремонтных работ на объекте,расположенном по адресу:г. Серов, ул. Добрынина, 65 - оборудование санитарных комнат, - оборудование зоны оказания услуг | Программа развития колледжа(подпроект «Обеспечение условий для обучающихся с ОВЗ») | Заместитель директорапо АиФХР | 2017 год -2018 год | Создание физической и информационной доступности физкультурных и спортивных сооружений, залов, площадок |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидамуслуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами  |  |  |
|  | *Развитие условий для организации профессионального образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья совместно с другими обучающимися (в инклюзивной форме) по адаптированным образовательным программам*1. Разработка адаптированной образовательной программы по специальности СПО «Педагогика дополнительного образования»2. Разработка дополнительных образовательных программ по запросу (с учетом возможностей) обучающихся с ОВЗ | Программа развития колледжа(подпроект «Обеспечение условий для обучающихся с ОВЗ»);Адаптированная образовательная программа;  | Заместитель директора по РСО и НМРЗаместитель директора по УП и ВРМетодист ИМБЦ | До 1 сентября 2016 годаДо 1 января 2016 года | обеспечение условий образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровьяготовность коллектива к реализации индивидуальных адаптированных образовательных программ СПО  |
| Раздел IV. Мероприятия по инструктированию специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)  |
|  | 1. Проведение информационного часа для педагогических работников о направлениях работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидами2. Инструктаж для педагогов и сотрудников колледжа по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) | Программа информационного часа, методические рекомендацииМетодические рекомендации,Распорядительная документации | Заместитель директора по РСО и НМРЗаведующий ИМБЦЗаместитель директора по АиФХР, инженер по охране труда, педагог-организатор ОБЖ | Август-сентябрь 2016 года (далее ежегодно и при приеме на работу)Август-сентябрь 2016 года(далее ежегодно и при приеме на работу) | готовность коллектива к сопровождению, оказанию помощи инвалидам |